НАО «КЫЗЫЛОРДИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОРКЫТ АТА»

|  | «УТВЕРЖДАЮ» И.о. Председателя Правления – ректора КУ имени Коркыт Ата ______________ Д.М. Абдрашева «____»______________2026 год |
| --- | --- |

ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН

КЫЗЫЛОРДИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ КОРКЫТ АТА

НА 2026 ГОД

по реализации Программы развития

НАО «КУ имени КоркытАта» на 2023-2029 годы

КЫЗЫЛОРДА, 2026

| № | Индикатор Программы развития | Мероприятия по достижению индикатора | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Академическое превосходство и интернационализация образования |  |  |  |  |
| 1. | # Доля ППС, обучающихся и сотрудников, вовлеченных в систему корпоративного управления (1%) | Активно привлекать ППС, обучающихся и сотрудников в коллегиальные органы. | В течение года | Жусупова Л.А. |
| 2. | # Доля руководителей АУП, прошедшего курсы повышения квалификации в области менеджмента (96%) | С 01.12.2025 по 12.12.2025 были проведены курсы повышения квалификации по программе «Менеджмент в образовании» для руководителей АУП в объеме 72 часов. Доля руководителей АУП, прошедшего курсы повышения квалификации в области менеджмента составляет 100% |  | Абдрашева Д.М., Абтикалыков Н.Б. |
| 3. | Доля ППС и сотрудников, прошедших переподготовку и повышение квалификации (94%) | - Организация курсов повышения квалификации для ППС университета в соотвествии с планом графиком Центра повышения квалификации и дополнительного образования. | В течение года | Абдрашева Д.М., Абтикалыков Н.Б. |
|  | - в том числе ППС за счет средств университета (35%) |  |  |  |
| 4. | # Удовлетворенность ППС и сотрудников условиями труда (85%) | Провести социологическое исследование среди ППС и сотрудников на предмет удовлетворенности ППС и сотрудников условиями труда. | Ноябрь | Айтимов М.Ж., Махамбетова М.А. |
| 5. | Количество привлеченных работодателей, представителей бизнес-структур к учебному процессу (65 чел.) | - Приглашение и привлечение специалистов-практиков для чтения лекций; - Направление студентов на практику; - Прохождение занятий на производстве. | В течение года | Абдрашева Д.М., Досжанов Б.А., Бухарбаева А.Ж. |
|  | Доля привлеченных работодателей, представителей бизнес-структур к учебному процессу от общего количества ППС (13,5%) |  |  |  |
| 6. | Доля государственного языка в общем документообороте (94%) | -Организовать систематический мониторинг доли документов, оформленных на государственном языке, в структурных подразделениях; - Оказывать методическую и консультативную помощь ответственным сотрудникам по вопросам делопроизводства на государственном языке; - Усилить внутренний контроль за соблюдением норм использования государственного языка при оформлении документов. | В течение года | Темирболатова А.А. |
| 7. | Доля женщин в составе Совета Директоров (35%) |  | В течение года | Темирова А.Б. |
| 8. | Доля женщин в составе исполнительного органа (35%) | Обеспечить долю женщин в составе Правления не ниже 35% | В течение года | Жусупова Л.А. |
| 9. | Доля женщин в составе руководителей структурных подразделений (40%) | Обеспечить долю женщин в составе руководителей структурных подразделений не ниже 40% | В течение года | Байкенжеева А.Ж. |
| 10. | Доля ППС с учеными степенями и степенью доктора философии (РhD) (50%) | - приглашение молодых докторов PhD, обучавшихся в ведущих отечественных и зарубежных университетах; -защита ППС университета РhD докторских диссертаций; - целевая подготовка докторов PhD в ведущих отечественных вузах | Постоянно | Абдрашева Д.М., Досжанов Б.А., Байкенжеева А.Ж. |
| 11. | Позиция вуза в национальном рейтинге (7 место) | - участие ОП университета в национальном рейтинге, проводимого НААР; - для улучшения позиций университета в рейтинговой оценке ОП вести систематическую работу по индикаторам рейтинга. | Январь - март Постоянно | Айтимов М.Ж., Жаксылыкова Ж.Т., руководители ОП |
| 12. | Доля трудоустроенных выпускников в 1-ый год после окончания вуза (от общего количества выпускников) (79%) | - Сотрудничество с областным управлением социальной защиты и занятости (с дипломом в село, Молодежная практика), проводить встречи выпускников со специалистами-практиками; - Пропаганда образовательных программ магистратуры студентам выпускных курсов бакалавриата; - Проведение информационно-разъяснительной работы по обязательству отработать 3 года выпускникам, получившим образование на основе государственного образовательного заказа и сельской квоты; - Участие студентов выпускных курсов, выпускников университета в ярмарках вакансий; - Организация встреч с работодателями по ОП. | В течение года | Мырзабай А.С. |
| 13. | Доля выпускников, занимающих руководящие позиции (1,2%) | - Постоянная связь с выпускниками университета, прослеживание их карьерного роста | В течение года | Мырзабай А.С. |
| 14. | Количество международных образовательных программ (в рамках стратегического партнерства с СеулТех) (2 ед.) | 1. AІ architector; 2. Data management. | В течение года | Абдрашева Д.М., Досжанов Б.А., Бухарбаева А.Ж., Кулмырзаев Н.С. |
| 15. | # Количество инновационных ОП, разработанных по заказу отраслевых ассоциаций и предприятий (2 ед.) | - Разработка инновационной ОП в рамках проекта «Мамандығым болашағым»; - Внести ИОП в Реестр ОП ЕПВО. | Апрель-май Июнь | Абдрашева Д.М., Досжанов Б.А., Бухарбаева А.Ж. |
|  | # Доля инновационных ОП, разработанных по заказу отраслевых ассоциаций и предприятий (1,5%) |  |  |  |
| 16. | # Доля аккредитованных ОП от общего количества ОП (82%) | -реаккредитация ОП, срок свидетельства аккредитации которых заканчивается в 2026 году; -своевременное прохождение постаккредитационного мониторинга; -анализ ОП университета с целью определения ОП, подлежащих аккредитации. | В течение года | Айтимов М.Ж., Жаксылыкова Ж.Т. |
| 17. | # Доля выпускных работ, выполненных в формате прикладных проектов по приоритетным направлениям социально-экономического развития региона (4%) | - Выполнение выпускных работ, выполненных в формате прикладных проектов по приоритетным направлениям социально-экономического развития региона | В течение года | Абдрашева Д.М., Досжанов Б.А., Жарылгапова Д.М. |
| 18. | # Доля выпускников, прошедших оценку квалификации (оценку профессиональной подготовленности) (70%) | - Проведение пробного тестирования выпускников, используя тесты с базы «Юстади»; - Анализ результатов пробного тестирования обучающихся; - Подготовка обучающихся к сдаче оценки квалификации по составленному расписанию. | В течение года | Абдрашева Д.М., Досжанов Б.А., Жарылгапова Д.М. |
| 19. | Доля диссертаций, защищенных на государственном языке: # - магистерская диссертация (88,5%) | - Подготовка магистерских и докторских диссертаций на государственном языке. | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А. |
|  | - докторская диссертация (PhD) (87%) |  |  |  |
| 20. | # Контингент обучающихся (10750 чел.) | - Создание специальной медиа группы из числа активных студентов университета и увеличение количества качественного контента об университете в социальных сетях; - Создание базы абитуриентов школ и колледжей по Кызылординской области; - Разработка раздаточных материалов по профориентации каждого ДОУ; - Встреча с выпускниками районов Кызылординской области; -Проведение работы информационного Call центра для родителей и абитуриентов (whatsapp business); - Разработка специального видеоролика об университете, организация показа на городских и областных телеканалах, в социальных сетях, на Youtube канале; - Работа в партнерстве с учебными центрами подготовки к ЕНТ; - Организация профориентационного штаба в учебном корпусе №5 университета. | В течение года | Мырзабай А.С. |
| 21. | Доля поступивших в ВУЗы, имеющих знаки «Алтын белгі», победителей международных олимпиад и конкурсов научных проектов последних трех лет, победителей президентской, республиканских олимпиад и конкурсов научных проектов текущего учебного года (награжденные дипломами первой, второй и третьей степени) от их общего количества (1,5%) | - Скидка 25% на обучение обладателям «Алтын белгі», «Аттестат с отличием» и выпускникам, набравшим по итогам ЕНТ не менее 100 баллов; -Присуждение образовательного гранта университета победителям и призерам международных, республиканских, областных, городских и районных конкурсов (конкурсов научно-инновационных проектов, предметных олимпиад, интеллектуальных конкурсов, конкурсов искусства, творчества и др; - Скидки за обучение абитуриентам-чемпионам мира, Европы, Азии, Казахстана, победителям республиканских/международных соревнований за достижения в области спорта: а) чемпионам и призерам мира и Азии – скидка 100% на оплату обучения (на полный срок обучения); б) соревнования международного уровня: чемпионам и призерам – скидка 50% на оплату обучения (на полный срок обучения); б) соревнования на республиканском уровне: скидка чемпионам и призерам на оплату обучения 25% (на полный срок обучения) | Август | Мырзабай А.С. |
| 22. | Доля выпускников, прошедших программы повышения квалификации и переподготовки в университете, разработанных совместно с бизнесом с последующим трудоустройством и карьерного роста (Upgrade –профессиональные курсы) (2%) | Совместно с профессиональным центром Кyzylordahub и центрами занятости населения безработным выпускникам проведение курсов: 1. Курс цифровой грамотности; 2. Курс Веб-дизайнера; 3. Составление игровых программ. | В течение года | Абдрашева Д.М., Абтикалыков Н.Б. Мырзабай А.С. |
| 23. | Количество слушателей по программам неформального образования (кроме Серебряного университета) (440 чел.) | - Курсы повышения квалификации по программе «Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт» 4 разряда в объеме 72 часа – 11 слушателей. - Курсы повышения квалификации по программе «Английский язык/Intensive English Course» в объеме 36 часов – 25 слушателей. - Курсы повышения квалификации по специальности «Машинист насосной станции закачки рабочего агента в пласт» 5 разряда в объеме 72 часов– 15 слушателей. - Курсы повышения квалификации по специальности «Оператор поддержки пластового давления» 4 разряда в объеме 72 часов - 10 слушателей. - Курсы повышения квалификации по специальности «Оператор по добычи и нефти газа» 4 разряда в объеме 72 часов – 8 слушателей. - Курсы повышения квалификации по специальности «Оператор поддержки пластового давления» 5 разряда в объеме 72 часов – 10 слушателей. - Курсы повышения квалификации по специальности «Оператор по добычи и нефти газа» 5 разряда в объеме 72 часов – 7 слушателей. 8.Курсы повышения квалификации по специальности«Электросварщиков ручной и полуавтоматической сварке» в объеме 72 часов – 25 слушателей. 9. Курсы повышения квалификации по программе «Финансовая грамотность» для профессорско-преподавательского состава университета в объеме 72 часов – 25 слушателей. 10.Организация курса COURSERA для профессорско – преподавательского состава университета - 50 слушателей. 11. Организация курсов повышения квалификации профессорско - преподавательского состава университета по преподаваемой дисциплины в соответствии с квалификационными требованиями – 285 слушателей. | В течение года | Абдрашева Д.М., Абтикалыков Н.Б. |
| 24. | Количество слушателей по программам Серебряного университета (170 чел.) | - Организация курса «Финансовая грамотность: управление личными финансами» для граждан в возрасте 50 лет и старше с проектом «Серебряный университет» в рамках Университета; - Организация лекций по здоровому питанию, физической активности, здоровому образу жизни для профилактики заболеваний; - Организация курса на тему «Начни свой бизнес»; - Организация работы по правовой грамотности в рамках проекта «Серебряный университет»; - Организация скандинавских прогулок в парках; -Организация на ярмарках выходного дня благотворительных акций, выставок по продаже изделий ручной работы, выращенной на руках продукции граждан в возрасте от 50 лет и старше - Организация работы по пропаганде труда представителей старшего поколения в рамках темы «Ардагерлерді ардақтайық»; - Организация мероприятий для участников Афганской войны, таджикско-афганской, Чернобыльской войны, Семипалатинского ядерного полигона в объеме университета; - - Работа с психологами: помощь в адаптации к изменениям в жизни. | В течение года | Абдрашева Д.М., Абтикалыков Н.Б. |
| 25. | Количество слушателей по программам неформального образования, направленных на повышение цифровой грамотности в возрасте 6-74 лет (80 чел.) | - Курсы цифровой грамотности: обучение работе с компьютерами, смартфонами, интернетом и социальными сетями; - Организация курса «IT компетентность: информационно-коммуникационные технологии» в целях повышения цифровой грамотности, освоения социальных сетей, осуществления платежей и кибербезопасности. | В течение года | Абдрашева Д.М., Абтикалыков Н.Б. |
| 26. | Доля студентов 1 курса, прошедших курс по основам финансовой грамотности (ежегодно всех студентов 1 курса) (100%) | - Изучение дисциплины «Основы финансовой грамотности» студентами 1 курса всех ОП | В течение года | Абдрашева Д.М., Досжанов Б.А., Бухарбаева А.Ж. |
| 27. | Количество новых / обновленных ОП в соответствии с Атласами новых профессий (6 ед.) | В университете осуществляется подготовка по 9 ОП, разработанных в соответствии с Атласами новых профессий: 1. 6В06149-Информационные системы; 2. 6В06352-Системы информационной безопасности. 3. 6B06150-Вычислительная техника и программное обеспечение 4. 6В06155- Вычислительная техника и программное обеспечение 5. 6В06101-Информационные системы 6. 6B06102 Компьютерное программирование и разработка программного обеспечения 7. 6B06103 Дата менеджмент 8. 6B06104 Архитектор ИИ 9. 6В06303- Кибербезопасность |  | Абдрашева Д.М., Досжанов Б.А., Бухарбаева А.Ж. |
| 28. | Количество дисциплин, по которым разработаны онлайн-курсы (МООС) (70 ед.) | На сегодняшний день подготовлено 60 МООС. В 2026 году запланирована подготовка 10 МООС: - Досжанов Б.А. Бұлттық технологиялар - Ибадуллаева С.Ж. Физиология человека и животных - Саниязова Е.К. Отбасы құқығы - Утегенова Г.А. Халықаралық жеке құқығы - Исаева Ж.А. Сот шешендігі - Байулов Г.Б. Қазақ және әлем музыка тарихы - Тойлыбекова Э.О. Мемлекет және құқық теориясы - Абубакирова Г.М. Атқару өндірісі - Муйденова А.К. Сот және құқық қорғау органдары - Курманиязов И.С. Қазақстанның тас ғасыры, Қазақстанның қола дәуірі, Археологиялық зерттеу әдістері | В течение года | Абдрашева Д.М., Нурмаганбетов Н.Ш. |
|  | Доля дисциплин, по которым разработаны онлайн курсы (МООС) от общего количества дисциплин (2,3%) |  |  |  |
| 29. | Доля ОП при реализации которых используются мировые цифровые библиотеки (60%) | В 2026 году на платформе Coursera планируется обучение 1000 студентов. | В течение года | Абдрашева Д.М., Нурмаганбетов Н.Ш. |
| 30. | Доля студентов, использующих мировые цифровые библиотеки в учебном процессе (60%) |  |  |  |
| 31. | Количество онлайн курсов ППС, доступных на крупнейших мировых платформах (2 ед.) | 1. «Международная экономика» (препод. Абдимомынова А.Ш.); 2. «Компьютерлік желілерге кіріспе» (препод. Досжанов Б.А.) | В течение года | Абдрашева Д.М., Нурмаганбетов Н.Ш. |
|  | Доля онлайн курсов вуза, доступных на крупнейших мировых платформах (2,8%) |  |  |  |
| 32. | Степень удовлетворенности обучающихся и ППС качеством образовательных услуг и экосистемой (91%) | Провести социологическое исследование среди обучающихся и ППС на предмет удовлетворенности обучающихся и ППС качеством образовательных услуг и экосистемой | Май | Айтимов М.Ж., Махамбетова М.А. |
| 33. | Репутация среди работодателей (по результатам социологического опроса) (86%) | Провести социологическое исследование среди работодателей на предмет удовлетворенности работодателей качеством подготовки специалистов | Октябрь | Айтимов М.Ж., Махамбетова М.А. |
| 34. | Уровень созданных условий для инклюзивного образования (100%) | - Повышение квалификации ППС для работы в условиях инклюзивного образования, -Приобретение литературы и специального оборудования для создания условий для инклюзивного образования | В течение года | Абдрашева Д.М., Досжанов Б.А., Бухарбаева А.Ж., Жарылгапова Д.М. |
| 35. | Реализация Модели инклюзивного образования совместно с МИО: |  |  |  |
|  | - доля обновленных ОП с учетом новой модели инклюзивного образования (100%) | Доля обновленных ОП с учетом новой модели инклюзивного образования составляет 100% |  | Абдрашева Д.М., Досжанов Б.А., Бухарбаева А.Ж. |
|  | - доля ППС, повысивших квалификацию на основе модели инклюзивного образования (100%) | - организация курсов повышения квалификации по модели инклюзивного образования | В течение года | Абдрашева Д.М., Досжанов Б.А., Абтикалыков Н.Б. |
| 36. | # Количество двудипломных образовательных программ с зарубежными вузами (4 ед.) | 1. 6В06155-Вычислительная техника и программное обеспечение (ДОП с МАИ Восход) 2. 6B06103 Дата менеджмент (ДОП с Сеултех) 3. 6B06104 Архитектор ИИ (ДОП с Сеултех) 4. 7М00106-Педагогика и психология (ДОП с Кызгызским Национальным университетом им. Ж.Баласагына) | В течение года | Абдрашева Д.М., Досжанов Б.А., Бухарбаева А.Ж. |
| 37. | Количество ППС, преподающих на английском языке (62 чел.) | - Организация курсов английского языка и клубных встреч с носителями языка для ППС; - Сдача ППС экзаменов IELTS,TOEFL. | В течение года | Абдрашева Д.М., Досжанов Б.А., Абтикалыков Н.Б. |
|  | Доля ППС, преподающих на английском языке, от общего количества ППС (12,8%) |  |  |  |
| 38. | Количество совместных образовательных программ с зарубежными вузами (12 ед.) | На сегодняшний день в университете осуществляется подготовка кадров по 11 СОП: С Ташкентским институтом инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства: 1.7М04106 -Учет и аудит; 2.6В08607 – Мелиорация, рекультивация и охрана земель; 3.6В07301-Кадастр; 4.7М07105- Электроэнергетика; 5.7М05202- Экология; 6.7М11202 - Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды С СеулТехом: 7. 6В06101-Информационные системы 8. 6В06102-Компьютерное программирование и разработка программного обеспечения 9. 6В06303-Кибербезопасность 10. 6В01501-Информатика С Беларусским ГПУ: 11. 7М01519-Биология В 2026 году планируется разработка СОП по ОП «Математика» (бакалавриат) с Университетом Дубна. | В течение года | Абдрашева Д.М., Досжанов Б.А., Бухарбаева А.Ж. |
|  | Доля совместных образовательных программ с зарубежными вузами (от общего кол ОП) (7,3%) |  |  |  |
| 39. | Контингент обучающихся по программам зарубежных филиалов, созданных на базе вуза (300 чел.) | - Активная профориентационная работа по привлечению талантливых абитуриентов. | Январь-июль | Абдрашева Д.М., Досжанов Б.А., Бухарбаева А.Ж. |
| 40. | Степень вовлеченности филиалов зарубежных вузов в деятельность вуза (2%) | Обучение по 6 ОП в рамках СеулТеха 6*100/155 = 4% | В течение года | Абдрашева Д.М., Досжанов Б.А., Бухарбаева А.Ж. |
| 41. | Доля студентов, въехавших по программе академической мобильности из-за рубежа на срок не менее триместра, семестра, учебного года от общего количества студентов (0,25%) | - Реализация обмена студентами с вузами-партнерами: Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына, ТИИИМСХ (Узбекистан); университет Лодзь; - Обмен обучающимися в рамках программы академического обмена Orhun; - Участие в проектах Эрасмус+ по обмену студентов | В течение года | Бурибаева М.А., Айлауова Ж.С. |
| 42. | Доля студентов, выехавших по программе академической мобильности за рубеж на срок не менее триместра, семестра, учебного года от общего количества студентов (0,8%) | - Проведение конкурсного отбора среди обучающихся, претендующих на государственный грант и обучение за рубежом за свой счет; - Обмен обучающимися в рамках программы академического обмена Orhun; - Участие в проектах Эрасмус+ по обмену студентов | В течение года | Бурибаева М.А., Айлауова Ж.С. |
| 43. | Доля студентов, обучающихся в рамках академической мобильности, финансируемой за счет средств вуза, от общего количества студентов (0,6%) | - Оказание финансовой поддержки студентам из малообеспеченных семей, обучающихся в рамках академической мобильности (выплата проезных расходов). | В течение года | Бурибаева М.А., Айлауова Ж.С. |
| 44. | Доля привлеченных зарубежных экспертов к преподавательской деятельности из ведущих университетов дальнего зарубежья, имеющие публикации в высокорейтинговых научных изданиях от общего количества ППС (4,5%) | - Привлечение зарубежных профессоров в рамках программы финансирования МНВО РК; - финансирование за счет средств университета (онлайн/офлайн); - за счет собственных средств профессоров. | В течение года | Бурибаева М.А., Айлауова Ж.С. |
| 45. | Доля иностранных студентов от общего количества студентов (1%) | - Привлечение иностранных студентов по государственным программам; - Рекрутинг студентов-кандасов из Узбекистана, Монголии, России и др. | В течение года | Бурибаева М.А., Айлауова Ж.С. |
| 46. | # Доля обучающихся, вовлеченных в организованную общественную деятельность, в том числе через студенческое самоуправление и дебатное движение с целью повышения уровня гражданственности и патриотизма (50%) | ### - Встречи и круглые столы на тему казахстанского патриотизма; ### - Дебатные турниры среди школ города; ### - Мероприятия по повышению эффективности профилактике преступности и деструктивного поведения; ### - Праздник единства народов Казахстана; ### - Организация и проведение круглого стола с привлечением экспертов, ученых и представителей государственных органов по профилактике религиозного экстремизма и терроризма; ### - Организация и проведение круглого стола с привлечением экспертов, ученых и представителей государственных органов по профилактике религиозного экстремизма и терроризма; ### - Проведение фестиваля творческой молодежи «Студенческая весна»; ### - Участие в различных мероприятиях города и области (КВН, областной дебат, фестиваль); ### - День государственных символов; ### - Проведение спортивных соревнований; ### - Проведение молодежных акций. | В течение года | Сагынбаева Ж.Е. |
| 47. | Доля обучающихся, вовлеченных в организованную общественную деятельность по реализации ЦУР (10%) | Проведение мероприятий, направленных на реализацию ЦУР | В течение года | Сагынбаева Ж.Е. |
| 48. | Удовлетворенность обучающихся созданием условий для личностного развития и воспитания (79%) | Провести социологическое исследование среди обучающихся на предмет удовлетворенности обучающихся созданием условий для личностного развития и воспитания | Декабрь | Айтимов М.Ж., Махамбетова М.А. |
| 49. | Количество реализуемых социальных / общественных проектов/инициатив (11 ед.) | Реализация проектов: - «Поделись добром»; - «Ардагерлерді ардақтайық!»; - «От сердца к сердцу»; - «Білімге құштарлық»; - «Как ты студент?»; - «Ұлттық мұра»; - «Армандарға қанат»; - «Таза Қазақстан»; - «Жастар алаңы»; - «Заң мен тәртіп»; - «Молодежь за ЗОЖ» | В течение года | Сагынбаева Ж.Е. |
| 50. | Доля студентов, занимающихся волонтерской деятельностью, от общего количества обучающихся по программам бакалавриата (32%) | - Реализация проектов: «Ардагерлерді ардақтайық! концертная программа в доме пристарелых; - Акция среди студентов «Протяни руку»; - Посещение детской деревни семейного типа Детская деревня «Атамекен» концерты, встречи; - Встреча в оздоровительном центре для детей Талсуат; - Встречи в специальной школе-интернате № 5 для детей с нарушениями зрения, - Акция «Таза қалада өмір сүр»; - Акция «Тазалықты өз аулаңнан баста»; - Организация диалоговых площадок, конференций для обмена позитивным опытом корпоративного волонтерства; - Участие на форуме волонтеров по итогам года. | В течение года | Сагынбаева Ж.Е. |
| 51. | Доля студентов, получающих социальную поддержку (10%) | В университе в 2026 году будут оказываться следующие виды социальной поддержки обучающимся: - поддержка студентов из малообеспеченных семей, студентов инвалидов, студентов сирот. - льготы по оплате за обучение, - грант от фонда «Қазақстан Халқына»; - бесплатное проживание в общежитии; - проездные расходы областным департаментом образования. | В течение года | Сагынбаева Ж.Е. |
| 52. | Количество студенческих команд университета, участвующих в Национальной студенческой лиге (5 ед.) | В Национальной студенческой лиге участвует команда университета по волейболу, баскетболу, настольный теннис, борьба, тогызкумалак, футзал. Ведутся работы для участия Национальной студенческой лиге, команды университета участвуют в региональных и областных соревнованиях. | В течение года | Сагынбаева Ж.Е. |
| 53. | Доля ОП, вошедших в ТОП-10 национальных предметных рейтингов (4%) | -участие ОП университета в рейтинге, проводимом НПП «Атамекен»; - качественное заполнение всех форм рейтинга | В течение года | Айтимов М.Ж., Жаксылыкова Ж.Т. |
| 54. | Выезд ППС университета для чтения лекций в зарубежные вузы-партнеры (15 чел.) | В 2025 году планируется выезд ППС для чтения лекций в следующие вузы: ТИИМСХ; Азербайджанский архитектурно-строительный университет; Казанский государственный аграрный университет | В течение года | Абдрашева Д.М., Досжанов Б.А., Бухарбаева А.Ж., Айлауова Ж.С. |
| 55. | Количество образовательных программ, разработанных на основе программы трехъязычного образования (13 ед.) | 1. 6В01510-Математика 2. 6В05104 – Физика (IP) 3. 6В01514– Информатика 4. 6B06149- Информационные системы 5. 6B06150- Вычислительная техника и программное обеспечение 6. 6B06352 - Системы информационной безопасности 7. 6B11401-Социальная работа 8. 6В06101-Информационные системы 9. 6В06102-Компьютерное программирование и разработка программного обеспечения 10. 6В06103-Кибербезопасность 11. 6В01501-Информатика 12. 6B06104 - Архитектор ИИ 13. 6B06103 - Дата менеджмент ИИ | В течение года | Абдрашева Д.М., Досжанов Б.А., Бухарбаева А.Ж. |
| 56. | Доля ППС, имеющих международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным языком (10%) | - Организация курсов изучения английского языка для ППС; - Организация сдачи экзамена IELTS,TOEFL. | В течение года | Абдрашева Д.М., Досжанов Б.А., Абтикалыков Н.Б. |
| 57. | Количество ППС университета, участвующих в программе академической мобильности (внутренняя мобильность) (15 чел.) | - Реализация Плана академической мобильности ППС | В течение года | Абдрашева Д.М., Досжанов Б.А., Бухарбаева А.Ж. |
| 58. | Количество привлеченных ППС из отечественных вузов для чтения лекций, проведения практических занятий, лабораторных работ (15 чел.) | - Реализация Плана академической мобильности ППС | В течение года | Абдрашева Д.М., Досжанов Б.А., Бухарбаева А.Ж. |
| 59. | Количество проведенных гостевых лекций представителями образования, науки, бизнеса, государственного управления РК и зарубежья (10 ед.) | - Разработка и утверждение плана проведения гостевых лекций; - Реализация плана проведения гостевых лекций | Январь В течение года | Абдрашева Д.М., Досжанов Б.А., Бухарбаева А.Ж. |
| 60. | Количество студентов, прошедших обучение в рамках программы академической мобильности (внутренняя мобильность) (входящая - 10 чел. исходящая - 20 чел.) | - Реализация Плана академической мобильности обучающихся | В течение года | Абдрашева Д.М., Досжанов Б.А., Бухарбаева А.Ж. |
| 61. | Количество организованных курсов повышения квалификации и переподготовки кадров, а также в рамках дополнительного образования (10 ед.) | 1. Курсы повышения квалификации по программе «Сварка труб высокого давления» в объеме 56 часов; 2. Курсы повышения квалификации по программе "Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт" 5 разряда в объеме 72 часа; 3. Современный менеджмент и лидерство в управлении организациями 4. Правовая грамотность в профессиональной деятельности и работа с нормативными документами 5. Цифровая трансформация и применение цифровых инструментов в профессиональной деятельности 6. Основы финансово-экономического планирования и бюджетирования 7. Планирование, реализация и оценка проектной деятельности 8. Деловая коммуникация и профессиональная этика 9. Современные подходы к управлению человеческими ресурсами и кадровой политике 10. Профессиональное развитие, тайм-менеджмент и профилактика стресса | В течение года | Абдрашева Д.М., Абтикалыков Н.Б. |
| 62. | Количество защищенных РhD докторских диссертаций (6 чел.) | Казахский язык и литература: 1.Оспанов Бақтияр Есенгелдіұлы 2.Бекназарова Улжан Умирзаковна 3.Уткелбаев Кыдырбай Захманович Производство строительных материалов, изделийи конструкций: 4.Уткелбаева Айжан Орынбеккызы 5.Каршыгаев Рахымжан Орынбасарулы Строительство: 6. Алибеков Наурызбай Беккожаевич | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А. |
| 63. | Количество призеров международных, республиканских предметных олимпиад (60 чел.) | - Подготовка обучающихся к участию международных, республиканских предметных олимпиадам; - Проведение университетского тура республиканской предметной олимпиад, на основании которого сделать отбор участников среди победителей; - Принятие участия в международных и республиканских предметных олимпиадах. | В течение года | Абдрашева Д.М., Досжанов Б.А., Жарылгапова Д.М. |
| 64. | Организация Зимних и Летних школ для ППС университета | 1. Зимняя школа, курсы повышения квалификации для ППС на тему «Технологии цифрового и критериального оценивания: профессиональное развитие ППС»; 2. Летняя школа, курсы повышения квалификации для ППС на тему: «Конструктивное обучение в высшем образовании: развитие педагогической компетентности профессорско-преподавательского состава». | Январь-февраль Май-июнь | Абдрашева Д.М., Досжанов Б.А., Абтикалыков Н.Б. |
| 65. | Количество призеров международных, республиканских конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований (200 чел.) | - Участие обучающихся в международных, республиканских конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях. | В течение года | Сагынбаева Ж.Е. |
| 66. | Количество международных образовательных проектов (1 ед.) | - Подготовка заявки для участия в международных проектах | В течение года | Абдрашева Д.М., ### Айлауова Ж.С. |
| 67. | Количество Sandwich программ (3 ед.) | - Запуск Сэндвич программ | С сентября 2026 года | Абдрашева Д.М., Кулмырзаев Н.С., Саниязова Е.К., Сыдыкова Г.Х. |
| 68. | Актуализация ВНД, регламентирующих деятельность университета, в том числе соответствие Квалификационной характеристики должностей работников НАО требованиям нпа | Анализ реестра ВНД; -внесение корректировки в ВНД (Положения, стандарты, Правила, Инструкции и т.д. университета). - составление сравнительной таблицы по вносимым изменениям ВНД в соответствии с действующим законодательством; Подготовка материалов и внесение на рассмотрение на заседании Правления и Совета директоров для утверждения. | В течение года | Бердалиева Г.К., Ильясова С.М. |
| 69. | Принятие мер по совершенствованию кадровой службы университета: Ревизия личных дел на предмет соответствия правилам заполнения и содержания, обеспечение наличие требуемых документов; Автоматизация кадровых процессов (определение стажа, заполнение электронной трудовой книжки, автоматическое заполнение табеля и пр.); Составить дорожную карту (алгоритм) по автоматизации кадровых процессов | Подготовить предложения по автоматизации кадровых процессов | 1 квартал | Бердалиева Г.К., Байкенжеева А.Ж., Утегенов Н.Ж. |
| 70. | Доля выпускников, работающих в регионах страны | - Рассылка вакансий: регулярно собирать и рассылать студентам информацию о вакансиях и возможностях прохождения практики в регионах; - Личные контакты: налаживание контактов и непосредственная работа с несколькими основными работодателями, готовыми принять выпускников на практику\работу в регионах; - Мини-семинары: организация мини-мероприятий, ярмарок вакансий в онлайн формате с региональными работодателями. | В течение года | Мырзабай А.С. |
| 71. | Доля выпускников, работающих в других странах | - Информационная поддержка: создание базы данных для студентов и выпускников, обобщение текущих программ и вакансий за рубежом; - Советы по написанию Резюме: короткие мастер-классы и консультации о том, как правильно написать резюме и рекомендательное письмо для международных компаний; - Международный клуб трудоустройства: организация небольшой группы, которая помогает студентам, заинтересованным в работе за рубежом, делиться опытом и находить возможности. | В течение года | Мырзабай А.С. |
| 72. | Доля программ двойного диплома с зарубежными вузами, входящими в топ-500 глобальных рейтингов | - Анализ глобальных рейтингов и поиск зарубежного вуза, входящего в ТОП-500, для сотрудничества в разработке программ двойного диплома | В течение года | Абдрашева Д.М., Бухарбаева А.Ж. |
| 73. | Доля совместных образовательных программ с зарубежными вузами, входящими в топ-500 глобальных рейтингов | - Анализ глобальных рейтингов и поиск зарубежного вуза, входящего в ТОП-500, для сотрудничества в разработке совместных образовательных программ | В течение года | Абдрашева Д.М., Бухарбаева А.Ж. |
| 74. | Доля образовательных программ, направленных на повышение экологической ответственности | Кол-во ОП, направленных на повышение экологической ответственности – 12: - ОП «Экология и природопользование» (бакалавриат); - ОП «Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды» (бакалавриат); - ОП «Экология» (магистратура); - СОП «Экология» (магистратура); - ОП «Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды» (Техносферная безопасность) (магистратура); - СОП «Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды» (Техносферная безопасность) (магистратура); - ОП «Математика»; - ОП «Физика»; - ОП «Информатика»; 10.ОП «Химия»; 11.ОП «Биология»; 12. ОП «География». | В течение года | Абдрашева Д.М., Бухарбаева А.Ж. |
| 2. Развитие науки и международного сотрудничества |  |  |  |  |
| 1. | Среднее количество цитирований на одну публикацию (1,1 ед.) | - Повышение уровня знания английского языка ППС; - Обучение по работе с международными базами данных - Совместные публикации с зарубежными учеными, НИИ - Стимулирование ППС за публикацию статей в международных рецензируемых журналах, входящих в базы Scopus,WoS | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А. |
| 2. | Количество коммерциализируемых проектов научно-исследовательской деятельности (4 ед.) | - Проведение семинаров совместно с АО «Фонд науки», QazInnovations, МЦРИАП по коммерциализации РННТД; - Поиск бизнес-структур, производственных компаний и партнеров для заключения хозяйственных договоров; - Продвижение действующих патентов и др. охранных документов, полученных учеными, для получения роялти, среди производственных компаний. | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А., Едилбаев Н.Б. |
| 3. | Сумма доходов, полученных от коммерциализации научных разработок, включая лицензирование, продажу патентов и создание стартапов (500 тыс. тенге) | - Проведение семинаров совместно с АО «Фонд науки», QazInnovations, МЦРИАП по коммерциализации РННТД; - Поиск бизнес-структур, производственных компаний и партнеров для заключения хозяйственных договоров; - Продвижение действующих патентов и др. охранных документов, полученных учеными, для получения роялти, среди производственных компаний. | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А., Едилбаев Н.Б. |
| 4. | Объем частного софинансирования коммерциализируемых проектов РННТД и прикладного научного исследования (МИО, представители бизнеса) (40 млн. тенге) | - Проведение семинаров по подготовке заявок по проектам коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности; - Участие в конкурсах грантового финансирования наиболее перспективных проектов коммерциализации, а также конкурсы, объявленные МИО Кызылординской области; - Поиск бизнес-структур, производственных компаний и партнеров для заключения хозяйственных договоров | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А., Едилбаев Н.Б. |
| 5. | Доля расходов предпринимательского сектора от общего объема внутренних затрат университета на НИОКР (2,1%) | - Поиск бизнес-структур, производственных компаний и партнеров для заключения хозяйственных договоров | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А., Едилбаев Н.Б. |
| 6. | Доля расходов МИО от общего объема внутренних затрат университета на НИОКР (2,6%) | - Проведение семинаров по подготовке заявок по проектам коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности; - Проведение обучающих семинаров и актовых лекций для молодых ученых «Методы научных исследований» по приоритетным направлениям науки; - Участие в конкурсах научных проектов, финансируемых за счет средств МИО Кызылординской областии представителей бизнеса; - Поиск бизнес-структур, производственных компаний и партнеров для заключения хозяйственных договоров | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А., Едилбаев Н.Б. |
| 7. | Количество финансируемых исследовательских проектов (по грантовому финансированию), выполняемых на базе вуза (17 ед.) | - Проведение обучающих семинаров для ППС по подаче заявки и сопровождению проектов грантового финансирования - Участие в конкурсах грантового финансирования КН МНВО РК (ПЦФ, ГФ, КМУ, Жас Ғалым). | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А. |
| 8. | Количество научных проектов, выполняемых совместно с предприятиями и бизнес-структурами региона по решению технологических задач (8 ед.) | - Проведение семинаров по подготовке заявок по проектам коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности; - Проведение обучающих семинаров и актовых лекций для молодых ученых «Методы научных исследований» по приоритетным направлениям науки; - Участие в конкурсах научных проектов, финансируемых за счет средств МИО Кызылординской областии представителей бизнеса; - Поиск бизнес-структур, производственных компаний и партнеров для заключения хозяйственных договоров | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А. |
|  | Доля научных проектов, выполняемых совместно с предприятиями и бизнес-структурами региона по решению технологических задач от общего количества научно-исследовательских проектов (23%) |  |  |  |
| 9. | Доля научных проектов/программ, реализуемых совместно с национальными и зарубежными вузами и научными организациями (15%) | - Проведение вебинаров по подаче заявки на международные проекты; - Повышение уровня знания английского языка ППС; - Обучение по работе с международными базами данных; - Поиск новых программ по Эразмус+ и проведение семинаров для ППС по участию в международных конкурсах - Заключение договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами для прохождения научной стажировки | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А. |
| 10. | Доля действующих международных научных проектов и программ от общего количества научных проектов (8%) | - Проведение вебинаров по подаче заявки на международные проекты; - Повышение уровня знания английского языка ППС; - Обучение по работе с международными базами данных; - Поиск новых программ по Эразмус+ и проведение семинаров для ППС по участию в международных конкурсах - Заключение договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами для прохождения научной стажировки | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А. |
| 11. | Доля научных и (или) научно-технических проектов на государственном языке (82%) | - Участие в конкурсах научных проектов, финансируемых за счет средств МИО Кызылординской областии представителей бизнеса, подача заявок на гос.языке - Участие в конкурсах грантового финансирования КН МНВО РК (ПЦФ, ГФ, КМУ, Жас Ғалым), подача заявок на гос.языке | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А. |
| 12. | Количество меморандумов и соглашений по принятию шефства, заключенных с представителями крупного бизнеса в части научной и инновационной деятельности (7 ед.) | - Поиск бизнес-структур, производственных компаний и партнеров для заключения хозяйственных договоров; - Участие в конкурсах научных проектов, финансируемых за счет средств МИО Кызылординской области и представителей бизнеса; - Проведение обучающих семинаров и актовых лекций для молодых ученых «Методы научных исследований» по приоритетным направлениям науки. | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А. |
| 13. | Количество ученых НИИ в штате ППС университета на условиях совместительства и/или почасовой оплаты (10 чел.) | - Привлечение ученых ведущих НИИ РК для чтения лекций по совместительству и/или на почасовой основе | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А. |
| 14. | Количество патентов, полученных в рамках НИР, реализованных за счет государственного бюджета (2 ед.) | - Проведение семинара для ППС по патентно-лицензионной деятельности; - Подача заявки на получение патентов в рамках НИР, реализованных за счет государственного бюджета; - Подача заявки в Евразийское патентное ведомство для получения международного патента. | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А., Едилбаев Н.Б. |
| 15. | Доля научных лабораторий, прошедших сертификацию и аккредитацию / верификацию (1%) | - Проведение обучающего курса по сертификации лабораторного оборудования совместно с аккредитационным агентством; - Модернизация оборудования и инфраструктуры лаборатории путем материально-технического оснащения. | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А. |
| 16. | Количество start-up проектов, реализованных работниками и обучающимися (42 ед.) | Проведение образовательных и инкубационных программ бизнес-инкубатора по развитию технологического предпринимательства Startup Joly и курсов BIC. Организация участвия студентов в инкубационных программах в рамках AI-Sana, Startup Orda и Startup Garage | В течение года | Тубекбаев Ж. |
| 17. | Число start-up, созданных на базе разработок университета и начавших свою деятельность на рынке (1 ед.) | Проведение акселерационной программы Deepscale для выпускников инкубационных программ 2025 года. | В течение года | Тубекбаев Ж. |
| 18. | Количество заключенных договоров с промышленными и коммерческими партнерами для внедрения научных разработок ученых в их деятельность (2 ед.) | - Проведение семинаров совместно с АО «Фонд науки», QazInnovations, МЦРИАП по коммерциализации РННТД; - Поиск бизнес-структур, производственных компаний и партнеров для заключения хозяйственных договоров; - Продвижение действующих патентов и др. охранных документов, полученных учеными, для получения роялти, среди производственных компаний. | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А. |
| 19. | Доля ППС, занимающихся НИР от общего количества ППС (50%) | - Проведение вебинаров по подаче заявки на республиканские и международные проекты; - Повышение уровня знания английского языка ППС (организация курсов английского языка и др.); - Проведение актовых лекций известных ученых РК и зарубежья по различным направлениям для повышения исследовательской компетенции ППС и молодых ученых. | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А. |
| 20. | Количество молодых ППС, занимающихся научно-исследовательской работой (до 40 лет включительно) (вовлеченность в научные проекты по ГФ/ПЦФ) (40 чел.) | - Организация конкурса на грант ректора для молодых ученых; - Привлечение молодых ученых к реализации грантовых и др.проектов; - Проведение обучающих семинаров и актовых лекций для молодых ученых «Методы научных исследований» по приоритетным направлениям науки | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А. |
| 21. | Количество обучающихся, участвующих в научно-исследовательской деятельности (30 чел.) | - Проведение обучающих семинаров и актовых лекций для молодых ученых и обучающихся по «Методы научных исследований» по приоритетным направлениям науки. | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А. |
| 22. | Количество публикаций в изданиях, вошедших в перечень КОКСНВО МНВО РК (35 ед.) | - Подготовка и публикация научных статей в научных изданиях, рекомендуемых КОКНВО; - Совместные публикации статей с учеными ведущих мировых научных центров; - Участие в республиканских и международных научных конференциях по результатам научных исследований | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А. |
| 23. | Среднее количество публикаций в изданиях, вошедших в перечень КОКСНВО МНВО РК на одного преподавателя (0,04 ед.) | - Подготовка и публикация научных статей в научных изданиях, рекомендуемых КОКНВО; - Совместные публикации статей с учеными ведущих мировых научных центров; - Участие в республиканских и международных научных конференциях по результатам научных исследований | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А. |
| 24. | Количество статей ППС в индексируемых научных журналах (220 ед.) | - Повышение уровня знания английского языка ППС (организация курсов английского языка и др.); - Организация семинаров по работе с международными базами данных совместно с компанией Elsevier, ClarivateAnalytics | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А. |
| 25. | Количество статей и обзоров работников вуза в высокорейтинговых изданиях Q1, Q2 Journal Citation Reports JCR (12 ед.) | - Повышение уровня знания английского языка ППС (организация курсов английского языка и др.); - Организация семинаров по работе с международными базами данных совместно с компанией Elsevier, ClarivateAnalytics; - Подача и публикация статей по результатам РННТД ГФ, КМУ, ЖҒ, ПЦФ в высокорейтинговых изданиях Q1, Q2 Journal Citation Reports JCR | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А. |
| 26. | Среднее количество публикаций в высокорейтинговых изданиях Q1, Q2 Journal Citation Reports JCR на одного работника (0,03 ед.) | - Повышение уровня знания английского языка ППС (организация курсов английского языка и др.); - Организация семинаров по работе с международными базами данных совместно с компанией Elsevier, ClarivateAnalytics; - Подача и публикация статей по результатам РННТД ГФ, КМУ, ЖҒ, ПЦФ в высокорейтинговых изданиях Q1, Q2 Journal Citation Reports JCR | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А. |
| 27. | Уровень технологической готовности университета (TRL) (4-7) | - Закуп современной компьютерной техники и оборудования для улучшения МТБ университета. - Обеспечение университета высокоскоростным интернетом и возможностями для удаленного обучения. - Оснащение научных лабораторий и центров, новейшими технологиями. - Внедрение технологий для научных исследований: использование BigData, машинного обучения, научных вычислений. - Разработка инновационных проектов и стартапов в области высоких технологий. - Участие в международных исследовательских проектах с применением современных технологий. | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А. |
| 28. | Доля опубликованных научных статей на государственном языке: - в научных изданиях, рекомендуемых Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан для публикации основных результатов научной деятельности (75%) | - Подготовка и публикация научных статей на государственном языке в научных изданиях, рекомендуемых КОКНВО; - Участие в республиканских и международных научных конференциях по результатам научных исследований на государственном языке | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А. |
|  | - других отечественных научных журналах (75%) |  |  |  |
| 29. | Позиция вуза в рейтинге QS WUR (1200-1400) | - Реализация Дорожной карты по продвижению позиций университета в мировых рейтингах; - Участие на вебинарах, организованныхQS; - Заполнение данных по университету в базе мирового рейтингаQS; - Для улучшения позиций университета в рейтинговой оценке кафедрам вести систематическую работу по расширению круга зарубежных партнеров – вузы, входящие в базу QS | В течение года | Бурибаева М.А., Айлауова Ж.С. |
| 30. | Количество исследователей, прошедших научную стажировку в ведущих мировых научных центрах и вузах (16 чел.) | - Заключение договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами, входящими в базу QS, для прохождения научной стажировки - Повышение уровня знания английского языка ППС - Участие в семинарах, организованные Центром международных программ «Болашақ» по программе «500 ғалым» | В течение года | Бурибаева М.А., Айлауова Ж.С. |
| 31. | Количество договоров (меморандумов) с ведущими мировыми научными центрами для усиления интеграции отечественной науки в международное научное пространство (4 ед.) | - Заключение договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами - Совместные публикации статей с учеными ведущих мировых научных центров; - Заключение договоров и меморандумов с ведущими мировыми научными центрами для проведения совместных международных научных и образовательных проектов | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А., Айлауова Ж.С. |
| 32. | Количество научных проектов и программ в рамках международной коллаборации на основе межправительственных соглашений (1 ед.) | - Совместные публикации статей с учеными ведущих мировых научных центров; - Заключение договоров и меморандумов с ведущими мировыми научными центрами для проведения совместных международных научных и образовательных проектов и программ в рамках международной коллаборации на основе межправительственных соглашений | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А., Айлауова Ж.С. |
| 33. | Количество международных проектов, в которых вуз участвует с целью коммерциализации научных разработок и привлечения иностранных инвестиций и технологий (1 ед.) | - Совместные публикации статей с учеными ведущих мировых научных центров; - Заключение договоров и меморандумов с ведущими мировыми научными центрами для проведения совместных международных научных и образовательных проектов и программ, с целью коммерциализации научных разработок и привлечения иностранных инвестиций и технологий | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А., Айлауова Ж.С. |
| 34. | Участие в мировом рейтинге GreenMetric | - Участие в вебинарах, организованныхGreenMetric; - Заполнение данных по университету в базе мирового рейтинга GreenMetric. | В течение года Июнь-октябрь | Бурибаева М.А., Айлауова Ж.С. |
| 35. | Участие в мировом рейтинге TimesHigherEducation | - Участие в вебинарах, организованныхTimesHigherEducation; - Заполнение данных по университету в базе мирового рейтинга TimesHigherEducation | В течение года | Бурибаева М.А., Айлауова Ж.С. |
| 36. | Количество полученных патентов: | - Проведение семинара для ППС по патентно-лицензионной деятельности; - Подготовка и подача заявки в Евразийское патентное ведомство для получения международного патента. | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А., Едилбаев Н.Б. |
|  | - международных (1 ед.) |  |  |  |
|  | - казахстанских (5 ед.) |  |  |  |
| 37. | Количество авторских свидетельств (2 ед.) | - Проведение обучающего семинара по получению авторского свидетельства на платформе Казпатент. | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А., Едилбаев Н.Б. |
| 38. | Количество молодых ученых, получивших грант ВУЗа на научно-исследовательскую деятельность (20 чел.) | - Организация конкурса на грант ректора для молодых ученых; - Повышение уровня знания английского языка ППС; - Обучение по работе с международными базами данных. | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А., Едилбаев Н. |
| 39. | Количество призеров международных, республиканских конкурсов НИРС (15 чел.) | - - Организация и участие в республиканских и международных конкурсов научно-исследовательских работ и проектов молодых исследователей; - - Организация научных мероприятий для привлечения студентов в науку | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А. |
| 40. | Организация научно-технических мероприятий на базе университета (международных - 5 ед., республиканских - 5 ед., региональных - 5 ед.) | - - Реализация Плана проведения научных мероприятий на 2026 год совместно с научными центрами и институтами и образовательными программами | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А. |
| 41. | Доля совместных публикаций с представителями казахстанских вузов и научных организаций | - Повышение уровня знания английского языка ППС (организация курсов английского языка и др.); - Проведение семинаров по работе с базами данных; - Повышение качества совместных публикаций с представителями ППС и научных организаций; - Усиление процесса рецензирования; - Развитие международного сотрудничества (приглашение ученых, экспертов, известных в научном сообществе); - Расширение тем публикаций представителями научных организаций. | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А. |
| 42. | Доля совместных публикаций с промышленными и бизнес-партнерами | - Проведение совместных семинаров с бизнес-партнерами по научной и научно-технической деятельности; - Участие в конкурсах грантового финансирования наиболее перспективных проектов коммерциализации, а также конкурсы, объявленные МОИ Кызылординской области; - Поиск бизнес-структур, производственных компаний и партнеров для увеличения количества публикаций | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А. |
| 43. | Доля совместных публикаций с представителями зарубежных вузов и научных организаций | - Повышение уровня владения ППС английским языком; - Обучение работе с международными базами данных; - Проведение семинаров с представителями научных организаций и для ППС по участию в международных конкурсах - Заключение договоров о сотрудничестве с представителями зарубежных и научных организаций для прохождения научной стажировки | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А. |
| 44. | Доля научных публикаций по ЦУР | -Увеличение количества публикаций по ЦУР - Охват тем глобальных исследований - Повышение общественного и политического интереса | В течение года | Бурибаева М.А., Сактаганова Н.А. |
| 3. Цифровизация и модернизация инфраструктуры |  |  |  |  |
| 1. | Объем привлеченных инвестиций на развитие вуза от общего дохода вуза, в том числе в рамках эндаумент фонда (3510 тыс. тенге) | Привлечение инвестиций планируется за счет получения в дар книг, учебной литературы, оборудования, открытия и ремонта именных аудиторий. | В течение года | Уразбаев Н.Ж., Шынгысбаев А.Ш. |
|  | Доля привлеченных инвестиций на развитие вуза от общего дохода вуза, в том числе в рамках эндаумент фонда (0,38 %) |  |  |  |
| 2. | Доля средств в эндаумент фонде от общего дохода университета (0,04%) | - Усиление работы с выпускниками университета; - Привлечение средств от партнеров и стейкхолдеров университета; - Повышенени информированности об эндаумент-фонде внутри университета; - Проведение переговоров с предприятиями, предпринимателями, выпускниками, рассылка писем. | В течение года | Базарханова М.Б. |
| 3. | Доля дохода от коммерческой деятельности в общем доходе университета (0,89%) | Доход от коммерческой деятельности планируется за счет услуг общепита, СОК «Сейхун», аренды помещений, библиотеки, проведения курсов повышения квалификации и т.д. | В течение года | Уразбаев Н.Ж., Шынгысбаев А.Ш. |
| 4. | Доля финансовых средств, затраченных на обновление учебного и научного оборудования (4%) | В 2026 году планируется приобретение лабораторного и прочего оборудования, нематериальных активов на общую сумму 389 207 тыс. тенге (согласно Плана развития на 2026 год) | В течение года | Уразбаев Н.Ж., Шынгысбаев А.Ш. |
|  | - в том числе научного оборудования (0,6%) | В 2026 году планируется приобретение лабораторного оборудования, на общую сумму 58381 тыс. тенге (согласно Плана развития на 2026 год) |  |  |
| 5. | Объем средств, привлеченных для создания и развития инфраструктуры, направленной на коммерциализацию научных разработок (3500 тыс. тенге) | - Подготовка и подача заявок по проектам коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности; - Участие в конкурсах грантового финансирования наиболее перспективных проектов коммерциализации, а также конкурсы, объявленные МИО Кызылординской области; - Поиск бизнес-структур, производственных компаний и партнеров для заключения хозяйственных договоров | В течение года | Бурибаева М.А., Едилбаев Н.Б., Уразбаев Н.Ж., Шынгысбаев А.Ш. |
| 6. | Доля финансовых средств, затраченных на обновление библиотечного фонда (0,3%) | Для обновления библиотечного фонда 2026 году выделено 32 483 261 тг.00 тн. | В течение года | Бурибаева М.А., Сатбаева Г.А. |
| 7. | Доля переведенных в цифровой формат управленческих процессов (40%) | - Закуп модуля HR в СЭД «Salemoffice»; - Закуп модулей в АИС «Platonus» по необходимости | В течение года | Айтимов М.Ж. |
| 8. | Доля оцифрованных документов о высшем и послевузовском образовании, доступных в мобильном приложении eGov Mobile (100%) | - Оцифровка документов о высшем и послевузовском образовании. | В течение года | Абдрашева Д.М., Нурмаганбетов Н.Ш. |
| 9. | Количество государственных услуг, оказываемых в электронном формате (5 ед.) | Государственные услуги, оказываемые в электронном формате: 1. Прием документов и зачисление в высшие учебные заведения для обучения по образовательным программам высшего образования. 2. Прием документов и зачисление в высшие учебные заведения для обучения по образовательным программам послевузовского образования. 3. Выдача дубликатов документов о высшем и послевузовском образовании. 4. Актуализация (корректировка) сведений о документах об образовании высшего и послевузовского образования. 5. Предоставление общежития обучающимся в высших учебных заведениях | В течение года | Айтимов М.Ж., Абжаев М.М., Айлауова Ж.С., Сапарбаева А.Б., Сагынбаева Ж.Е. |
|  | Доля государственных услуг, оказанных в электронном формате (75%) |  |  |  |
| 10. | Доля покрытия WiFi зонами (90%) | Модернизация существующей сети доступа к Интернет | В течение года | Айтимов М.Ж., Турсекеев Б.М. |
| 11. | Расширение скорости канала (700 Мб/сек) | Модернизация существующей сети ЛВС | В течение года | Айтимов М.Ж., Турсекеев Б.М. |
| 12. | Оцифровка библиотечного фонда (10 500 ед.) | Планируется оцифровать 50 экз книг. | В течение года | Бурибаева М.А., Сатбаева Г.А. |
| 13. | Доступ к отечественным информационным ресурсам (базам данных) (10 ед.) | Библиотека имеет доступ к 9–ти и более отечественным информационным ресурсам БД, как: https://www.rmebrk.kz – Республиканская межвузовская электронная библиотека; https://www.elib.kz Электронная библиотека «Эпиграф»; https://auth.zakon.kz/ - ИС «Параграф» крупнейшая база правовой и консультационной информации; Библиотечно-информационное обслуживание научных организации и ВУЗов Казахстана филиал НАО РНТБ; https://nabrk.kz/ru - Национальная академическая библиотека РК; www.kazneb.kz– Казахская национальная электронная библиотека; https://openu.kz/kz/books - открытый университет Казахстана. В целях совместного использования библиотечных фондов с библиотеками высших учебных заведений РК заключен договор на 3 года: http://elibrary.kaznu.kz/kk/ - библиотека КазНУ им.Аль-Фараби (Соглашение о сотрудничестве от 15.05.2024 г.); https://megapro.kbtu.kz/MegaPro/Web/Home/About - библиотека КБТУ (Соглашение о сотрудничестве от 21.05.2024 г.); https://e-lib.satbayev.university/MegaPro/Web - библиотека КазНИТУ им.К.И.Сатпаева (Соглашение о сотрудничестве от 03.05.2024 г.); https://webirbis.ksu.kz/index.php?lang=ru –библиотека КУ им.Е.А.Букетова (Соглашение от 11.01.2024 г.). www.kazneb.kz– Казахская национальная электронная библиотека; В 2026 году планируется заключить договор с электронной библиотекой «ЭПИГРАФ». | В течение года | Бурибаева М.А., Сатбаева Г.А. |
| 14. | Доступ к зарубежным информационным ресурсам (базам данных) (3 ед.) | https://www.scopus.com/search/- наукометрическая база данных Scopus; http://apps.webofknowledge.com/ - Clarivate Analytics; Summary - SciVal -Аналитическая БД SciVal; https://www.iprbookshop.ru ЭБС «IPR Smart». В 2026 году планируется заключить договор с международной платформой «Sci Val» и цифровой библиотекой "IPR smart". | В течение года | Бурибаева М.А., Сатбаева Г.А. |
| 15. | Количество RFID-технологии, внедренной в библиотеку для обуспечения открытого доступа к библиотечным фондам и автоматизации библиотечно-информационных процессов (1 ед.) | В 2026 году планируется внедрение RFID‑технологии в библиотеке учебного корпуса №1. | В течение года | Бурибаева М.А., Сатбаева Г.А. |
| 16. | Количество используемых библиотечных сервисов (АИБС, CRM, CMS, Discovery services и другие) (1 ед.) | АИБС «МегаПро». | В течение года | Бурибаева М.А., Сатбаева Г.А. |
| 17. | Доля обучающихся в рамках программы AI Sana (17%) | Проведение информационных встреч со студентами всех ОП и проведение регистрации на образовательную программу AI-Sana | В течение года | Айтимов М.Ж., Тубекбаев Ж.А. |
| 18. | Доля обучающихся, участвовавших в разработке проектов в рамках программы AI Sana (3%) | Проведение хакатонов ИИ проектов университета в рамках программы AI-Sana | В течение года | Айтимов М.Ж., Тубекбаев Ж.А. |
| 19. | Доля полноты корректных данных в Единой платформе высшего образования (ЕПВО) (95%) | Своевременное и правильное заполнение всех форм в АИС «Платонус» | В течение года | Айтимов М.Ж., Нурмагамбетов Н.Ш. |
| 20. | Количество внедренных типовых ИИ-агентов (13) | Проведение инкубационной программы для ИИ проектов обучающихся и внедрение в эксплуатацию | В течение года | Айтимов М.Ж., Тубекбаев Ж.А. |
| 21. | Пополнение фонда НБ новыми актуальными изданиями, научной литературой и учебниками нового поколения (3500 экз.) | Для пополнения книжного фонда библиотеки 2026 году планируется работа с такими издательствами как: Изд-во «АйПиАр»; ТОО «InterPress Distribution»; Изд-во «Дарын»; «Қазақ университеті»; «Альманах»; ТОО Изд-во «Лантар books»; Изд-во «ADAL»; Изд-во «Алаш бук»; Изд-во «АқнұрПресс», «Арман ПВ», «Алматы кітап» и другие организации, авторы книг. | В течение года | Бурибаева М.А., Сатбаева Г.А. |
| 22. | Количество учебных аудиторий, оборудованных мультимедийными средствами обучения (12 ед.) | Распределение мультимедийных панелей по заявкам кафедр | В течение года | Айтимов М.Ж., Турсекеев Б.М. |
| 23. | Обновление компьютерного парка (415+100 ед.) | - Приемка полученных компьютеров с проверкой их полной новизны и соответствия запланированным техническим характеристикам; Организация распределения принятых компьютеров согласно поступившим запросам, а также по результатам внутреннего аудита; - Выполнение Плана государственных закупок на 2026 год | Январь В течение года | Айтимов М.Ж., Турсекеев Б.М., Ильясова С.М. |
| 24. | Открытие/запуск Tomorrow School | - Ремонт и подготовка помещения для Tomorrow School; - Координация работ с МИО по обеспечению Tomorrow School компьютерами | Январь Февраль | Айтимов М.Ж. |
| 25. | Строительство, проведение текущего ремонта в учебных корпусах и общежитиях университета: Строительство инжирингового парка ЦОД Подготовка проектно-сметной документации общежития на 500 мест на территории корпуса №5 Подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию общежития № 1 Текущие ремонты в учебных корпусах № 1, 4, 6, 9, СОК Сейхун Ремонт аудиторий во всех учебных корпусах за счет средств университета | Начало строительства: определение подрядчика путем проведения госзакупа Сдача в эксплуатацию Определение подрядчика на разработку ПСД через госзакуп Определение подрядчика на разработку ПСД через госзакуп Определение подрядчика на ремонтные работы через госзакуп Замена полового покрытия, внутренние отделочные работы, ремонт крыш, замена оконных проемов, внутренних дверей, электрики и пр. | Январь-февраль 1 квартал Январь-февраль Январь-февраль Июнь-август В течение года | Бердалиева Г.К. Уразбаев Н.Ж. Утегенов Г.К. |
| 26. | Открытие новых учебных кабинетов, в том числе за счет спонсоров (3 ед.) | Учебный корпус №1: Ауд.№301 – аудитория имени Карбозова Б. Учебный корпус №7: Ауд. №103, 512 | В течение года | Абдрашева Д.М., Досжанов Б.А., Жарылгапова Д.М. |

| Член Правления - проректор по научной работе и международным связям |  | М.А. Бурибаева |
| --- | --- | --- |
| Член Правления - проректор по стратегическому развитию и IT |  | М. Ж. Айтимов |
| Руководитель Управления стратегического планирования и обеспечения качества |  | Ж.Т. Жаксылыкова |